## PLAN DE ACCIÓN 2025-2026
[8 empty] | ACCIONES PROGRAMADAS | [11 empty] | ACCIONBES REALIZADAS | [11 empty] | Medición
Acción | Causa que se mitiga | Responsable | Frecuencia | Fecha límite | Indicador | FORMA DE CALCULO | Meta | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Medición 1 Abril mayo junio |  |  | Medición 2 julio - septiembre |  |  | Medición 3 octubre - diciembre |  |  | Medición 4 enero-marzo |  |  | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | LINK EVIDENCIAS | % CUMPLIMIENTO
Comunicaciones virtuales a supervisores, sobre la no exigencia de cumplimiento de horario, desarrollo de actividades de forma remota, para la coordinación, seguimiento, estabilidad laboral reforzada y control de las actividades por parte del supervisor. | CONTRATO REALIDAD Y FORTALECIMIENTO SUPERVISIÓN. | Secretaría General, Oficina Jurídica. | Trimestral | Marzo de 2026 | Comunicaciones virtuales realizadas | (Número de Comunicaciones virtuales realizadas/Número de comunicaciones virtuales programadas)*100 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% |  |  | 50% |  |  | 75% | [5 empty] | Número de comunicaciones virtuales programadas Abril - junio julio - septiembre octubre - diciembre enero -marzo | 27 de mayo de 2025- Circular Ley de Garantias 19 de septiembre de 2025- Circular.FECHA LÍMITE - RECEPCIÓN DOCUMENTOS PARA INICIAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN - VIGENCIA 06 de octubre de 2025 -Circular. Prohibición de participación en política durante el período de garantías electorales | https://itmeduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/saracastillo_itm_edu_co/Eulq1HkELDVBriES1Nk39RwBeyGaikC1FEHwqYY32pgv8A?e=aHvVnz | 75%
Medición
[8 empty] | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Medición 1 Abril- septiembre | [5 empty] | Medición 2 Octubre Marzo
Capacitación dirigida a supervisores sobre liquidación de contratos y aspectos jurídicos asociados al contrato realidad, incluyendo lineamientos para la coordinación, seguimiento y control de actividades en esquemas remotos, así como la adecuada gestión del tiempo laboral y los riesgos relacionados con la estabilidad laboral reforzada. | CONTRATO REALIDAD, LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | Secretaría General, Oficina Jurídica. | Semestral | Marzo de 2026 | Eventos de capacitaciones dirigida a supervisiores ejecutados | (Número de Eventos de capacitaciones dirigidos a supervisiores ejecutados/Número de Eventos de capacitaciones dirigidos a supervisiores programados)*100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | [11 empty] | Número de eventos de capacitaciones dirigidos a supervisores programados Abril - septiembre octubre - marzo | 10 de julio - Capacitación sobre nuevos formatos de actas de supervisión FBS 094 y FBS 010 | https://itmeduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/saracastillo_itm_edu_co/Essb1tk9eFJGgk8shjD6W5kB3jwd7n40txuTMnqv1EZtRg?e=3CHh0m | 50%
Medición
[8 empty] | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Medición Abril | Medición Mayo | Medición Junio | Medición Julio | Medición Agosto | Medición Septiembre | Medición Octubre | Medición Noviembre | Medición Diciembre | Medición Enero | Medición Febrero | Medición Marzo
Verificación aleatoria a los contratos de prestacíón de servicios realizada por el Ordenador del Gasto, en la cual, evaluará el desempeño de la supervisión y emitirá recomendaciones. | CONTRATO REALIDAD Y FORTALECIMIENTO SUPERVISIÓN | Secretaría General, UEN y Oficina Jurídica | Mensual | Marzo de 2026 | Verificación aleatoria a los contratos de prestacíón de servicios | (Número de contratos de prestacíón de servicios verificados /(Número de contratos de prestacíón de servicios programados para verificación)*100 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | [6 empty] | Número de contratos de prestacíón de servicios programados para verificación desde marzo 2025 a marzo 2026 (mes a mes) | 10 de marzo de 2025:RV: SOLICITUD DE LIQUIDACION DE CONTRATOS 2022 - 2023 - 2024 DEPARTAMENTO DE PERSONAL 8 de abril de 2025: RV: ITM - SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 15 de mayo de 2025: RV: SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 11 de junio de 2025: RV: SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 14 de julio de 2025: RV: LIQUIDACIONES CONTRATOS BIENESTAR INSTITUCIONAL 19 de agosto de 2025: (IMPORTANTE) LIQUIDACIONES 2023 29 de agosto de 2025: TERMINACION ANTICIPADA PP 24 de septiembre de 2025: Adición Extensión 01 de octubre de 2025-Aclaración de numeración del contrato y notificación a contratista – DJUR 43_2025 (PJ 21158_2025) Esta acción se viene ejecutando mes a mes, favor consultar link de evidencias. | https://itmeduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/saracastillo_itm_edu_co/EpoSC6WcSCZCg_NyzOtHAXoB6mC0VE4h0zalcl7ans1gFQ?e=uPERO8 | 50%
Medición
[8 empty] | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Medición 1 Abril mayo junio |  |  | Medición 2 julio - septiembre |  |  | Medición 3 octubre - diciembre |  |  | Medición 4 enero-marzo
Seguimiento y trazabilidad en la plataforma SECOP y la constitución de las garantías para los contratos de arrendamiento. Esto incluye la verificación de las condiciones de sanidad durante la ejecución del contrato en los términos de la oficina de Bienestar y Sedes. | CONTRATO ARRENDAMIENTO | Secretaría General | Trimestral | Marzo de 2026 | Contratos de arrendamiento verificados | (Número de Contratos de arrendamiento con verficiación de seguimiento en SECOP y constitución de garantías/Número total de Contratos de arrendamientos vigentes)*100 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% |  |  | 50% |  |  | 75% | [5 empty] | Número total de Contratos de arrendamientos vigentes Abril - junio julio - septiembre octubre - diciembre enero -marzo | Se realiza verificación aleatoria de garantias en contratos de arrendamiento, en donde el ITM actua como arrendador. A la fecha Secretaria General informa que, todos los contratos de arrendamiento celebrados en 2025, en donde el ITM actua como arrendador, cuentan con garantía de cumplimiento. El cubrimiento es por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más. | https://itmeduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/saracastillo_itm_edu_co/EqvNd6kcK-NBnuERCFC44zgB3LDDejrcKET3PCCFBul7gQ?e=aVGeJS | 75%
Medición
[8 empty] | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Medición 1 Abril- septiembre | [5 empty] | Medición 2 Octubre Marzo
Construcción con la UEN de lineamientos con viabilidad de implementación, respecto del manejo la estabilidad laboral reforzada en el marco de los contratos celebrados y derivados de contratos interadministrativos. | MAYOR EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | Secretaría General, Dpto. Financiero, UEN y Oficina Jurídica | Semestral | Marzo de 2026 | Reuniones de acompañamiento a la UEN ejecutadas | (Número de Reuniones de acompañamiento a la UEN ejecutadas/Número de reuniones de acompañamiento a la UEN programadas)*100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | [11 empty] | Número de reuniones de acompañamiento a la UEN programadas Abril - septiembre octubre - marzo | 04 de agosto de 2025. Reunión compromisos - conciliación extrajudicial - asunto Buen Comienzo Convenio 4600092250 | https://itmeduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/saracastillo_itm_edu_co/Eu0c_yyAVC1BhGnlHFyVdfIBPjXQNcwxOmJ3U_1GUcc45Q?e=e2e0md | 50%
Medición
[8 empty] | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Medición 1 Abril- septiembre | [5 empty] | Medición 2 Octubre Marzo
Formular e implementar el plan comunicacional institucional de la Política de Prevención del Daño Antijurídico (alcance socialización a empleados y contratistas) | TODAS LAS CAUSAS | Oficina Jurídica y Comunicaciones | Semestral | Marzo de 2026 | Plan comunicacional institucional de la Política de Prevención del Daño Antijurídico formulado e implementado | (Número de actividades ejecutadas en el marco del Plan comunicacional institucional de la Política de Prevención del Daño Antijurídico/Número de actividades programadas en el marco del Plan comunicacional institucional de la Política de Prevención del Daño Antijurídico)*100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | Número de actividades programadas en el marco del Plan comunicacional institucional de la Política de Prevención del Daño Antijurídico Abril - septiembre octubre - marzo | 16 de septiembre de 2025: Formulación del Plan comunicacional | https://itmeduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/saracastillo_itm_edu_co/EnuoRmROovVCtzp67-5yXEsBPxWipC81d9bExGFfBbfaFg?e=FxqxkW | 33%
Medición
[8 empty] | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Medición 1 Abril- septiembre | [5 empty] | Medición 2 Octubre Marzo
Documentación de lineamientos jurídicos para la gestión de los contratos y convenios interadministrativos y su respectivos esapcios de divulgación | RESPONSABILIDADES: PENALES, LABORALES, ADMINISTRATIVAS, FISCALES, CIVILES Y DISCIPLINARIAS | Secretaría General, Oficina Jurídica. | Anual | Marzo de 2026 | Lineamientos jurídicos para la gestión de los contratos y convenios interadministrativos documentados y divulgados. | (Número de lineamientos jurídicos para la gestión de los contratos y convenios interadministrativos documentados y divulgados ejecutados /Número de Lineamientos jurídicos para la gestión de los contratos y convenios interadministrativos documentados y divulgados programados)*100 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | [11 empty] | Número de Lineamientos jurídicos para la gestión de los contratos y convenios interadministrativos documentados y divulgados programados Marzo 2025 - marzo 2026 | 18 de junio de 2025- Lineamientos sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral – Aplicación de la Resolución 467 de 2025 | https://itmeduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/saracastillo_itm_edu_co/Euiobhtt8K1Fp3q4sVytFa8BVKeU-HZHdc6I4ScST6dxbg?e=PnrswY | 50%
Medición
[8 empty] | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Medición 1 Abril- septiembre | [5 empty] | Medición 2 Octubre Marzo
Conformar mesa de direccionamiento jurídico para el análisis de diferentes casos. | TODAS LAS CAUSAS | Secretaría General y Oficina Jurídica | Semestral | Marzo de 2026 | Sesiones para atender análisis de casos en el marco de la Mesa de Direccionamiento Jurídico | Número de sesiones realizadas/Número de sesiones programadas a demanda) *100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | [11 empty] | Número de sesiones programadas a demanda Abril - septiembre octubre - marzo | 04 de agosto de 2025. Mesa de Direccionamiento Jurídico - ITM | https://itmeduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/saracastillo_itm_edu_co/EplOvGN5Hj5Js4DsHCNRg28BMv-EUJ9qM4Cxp6CcAtIWBQ?e=pFTs25 | 50%