## Plan 2020
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción
Componente 3. Rendición de cuentas
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Componente 2. Racionalización de trámites

## Componente 1
Informe de seguimiento - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción
Subcomponente | Producto | Meta programada | Meta lograda con corte a abril 30 de 2020 | Eficacia con corte a abril 30 de 2020 | Informe de avance | Mes de entrega del producto | Unidad administrativa responsable
Política de administración de riesgos | Política de administración de riesgos actualizada (Manual) | 1 | 0 | 0% | Este producto se tiene programado para el segundo semestre de 2020. | Noviembre de 2020 | Dirección de Planeación
| Manual de riesgos publicado en el sitio web | 1 | 0 | 0% | Este producto se tiene programado para el segundo semestre de 2020. | Noviembre de 2020 | Dirección de Planeación
Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción 2020, publicado | 1 | 0 | 0% | Este producto se tiene programado para el segundo semestre de 2020. | Noviembre de 2020 | Dirección de Planeación
Consulta y divulgación | Procesos con riesgos, para la vigencia 2020, revisados y actualizados (Incluye anexos) | 13 | 0 | 0% | Este producto se tiene programado para el segundo semestre de 2020. | Noviembre de 2020 | Líderes de proceso
| Matriz de Riesgos de Corrupción publicado en sitio web | 1 | 0 | 0% | Este producto se tiene programado para el segundo semestre de 2020. | Noviembre de 2020 | Dirección de Planeación
Monitoreo y revisión Seguimiento | Informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos institucionales por proceso | 2 | 0 | 0% | Este producto se tiene programado para el segundo semestre de 2020. | Julio 31 de 2020 Noviembre de 2020 | Dirección de Planeación
Erica Naslin Garcia Florez |  | Juan Guillermo Soto Marín
Director Técnico de Planeación |  | Director Operativo Control Interno

## Componente 2
Informe de sguimento - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 2. Racionalización de trámites - Planeación estratégica de racionalización
Acción a seguir | Informe de avance con corte a abril 30 de 2020 | Registrado en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Ruta de trabajo propuesta | Beneficio para el ciudadano o la entidad | Unidad administrativa responsable | Mes de terminación de la acción
Estudio de viabilidad para implementar Botón de Pagos Seguros en Línea - PSE, para trámites matriculados en el SUIT | Esta acción a seguir se ejecutará posterior a la formulación del plan de desarrollo del ITM para la vigencia 2020 - 2023. Plan que incluirá como proyecto de inversión un ITM digital, este proyecto tendrá incluido la consolidación de una ventanilla de trámites y la intervención a los mismos con fines de racionalización. La fecha programada para cumplir con esta acción fue programada para el mes de noviembre de 2020. | Si | 1. Análisis para la implementación de botón de Pagos Seguros en Línea - PSE para trámites matriculados en el SUIT 2. Creación de un Web Service 3. Registrar en el SUIT las mejoras a los trámites susceptibles a racionalizar | Poner a disposición del ciudadano diversas formas de pago a través de herramientas TIC | Departamento de Sistemas en coordinación con la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y la Dirección de Planeación | Noviembre de 2020
Automatización del procedimiento para la actualización de registros de estudiantes de presupuesto participativo | La fecha programada para cumplir con esta acción fue programada para el mes de noviembre de 2020. Una vez se adopte el plan de desarrollo 2020 - 2023 se realizará el análisis del procedimiento por parte de la Dirección de Planeación. | No | 1. Analizar el procedimiento para la verificación de requisitos de PP y la consolidación de evidencias para aplicar al proceso 2. Intervenir el Sistema de Información en el cual se cargan los datos | Optimizar tiempos necesarios para la gestión administrativa asociada a la matrícula de estudiantes de presupuesto participativo | Departamento de Sistemas en coordinación con la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y la Dirección de Planeación | Noviembre de 2020
Erica Naslin Garcia Florez |  |  | Juan Guillermo Soto Marín
Director Técnico de Planeación |  |  | Director Operativo Control Interno

## Componente 2.1
Informe - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 2. Racionalización de trámites - Planeación estratégica de racionalización
Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de racionalización | Acción especifica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar | Beneficio al ciudadano | Informe de avance con corte a abril 30 de 2020 | Unidad administrativa responsable | Mes de entrega del producto
Trámites del ITM, inscritos en el SUIT, que requieren la realización de pagos | Tecnológica | Estudio de viabilidad para implementar Botón de Pagos Seguros en Línea - PSE para trámites matriculados en el SUIT | El ciudadano no cuenta con suficientes alternativas tecnológicas para realizar los pagos, teniendo que realizar la gestión en de manera presencial en los puntos de atención indicados por la Institución | 1. Análisis para la implementación de botón de Pagos Seguros en Línea - PSE para trámites matriculados en el SUIT 2. Creación de un Web Service 3. Registrar en el SUIT las mejoras a los trámites susceptibles a racionalizar | Poner a disposición del ciudadano diversas formas de pago a través de herramientas TIC | Esta acción a seguir se ejecutará posterior a la formulación del plan de desarrollo del ITM para la vigencia 2020 - 2023. Plan que incluirá como proyecto de inversión un ITM digital, este proyecto tendrá incluido la consolidación de una ventanilla de trámites y la intervención a los mismos con fines de racionalización. La fecha programada para cumplir con esta acción fue programada para el mes de noviembre de 2020 | Departamento de Sistemas en coordinación con la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y la Dirección de Planeación | Noviembre de 2020
Erica Naslin Garcia Florez |  |  | Juan Guillermo Soto Marín
Director Técnico de Planeación |  |  | Director Operativo Control Interno

## Componente 3
Informe - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 3. Estrategia de Rendición de cuentas
Subcomponente | Producto | Meta programada | Meta lograda con corte a abril 30 de 2020 | Eficacia con corte a abril 30 de 2020 | Informe de avance | Mes de entrega del producto | Unidad administrativa responsable
Información de calidad en lenguaje comprensible | Informe consolidado de rendición pública de cuentas año 2019 | 1 | 0 | 0% | Debido a la emergencia sanitaria se tuvo que reformular la metodología y por ende el cronograma para la rendición de cuentas. Actualmente, se esta revisando nuevo cronograma propuesto por la Dirección de Planeación. En este sentido se requiere la reformulación de este plan ajustando las fechas del mes de entrega para cada producto de este componente. | Abril de 2020 | Dirección de Planeación en coordinación con la Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
| Emisión de rendición pública de cuentas año 2019, a través de las redes sociales | 1 | 0 | 0% | Dada la contingencia del Covid-19, la Rendición Pública de Cuentas 2019 fue aplazada para el mes de mayo de 2020 | Marzo de 2020 | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Informe consolidado de resultados de aplicación de encuesta previa sobre temas de interés para abordar en la rendición de cuentas | 1 | 0 | 0% | Dada la contingencia del Covid-19, la Rendición Pública de Cuentas 2019 fue aplazada para el mes de mayo de 2020. | Marzo de 2020 | Dirección de Planeación
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Informe parcial de revisión del cumplimiento del plan de acción 2020 | 1 | 0 | 0% | Dada la contingencia del Covid-19, la Rendición Pública de Cuentas 2019 fue aplazada para el mes de mayo de 2020. | Julio de 2020 | Dirección de Planeación
| Producto audiovisual informativo, para fortalecer la interacción entre las directivas y la comunidad en general | 1 | 0 | 0% | Dada la contingencia del Covid-19, la Rendición Pública de Cuentas 2019 fue aplazada para el mes de mayo de 2020. | Julio de 2020 | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Informe diagnóstico del proceso de rendición de cuentas del año 2020 | 1 | 0 | 0% | Dada la contingencia del Covid-19, la Rendición Pública de Cuentas 2019 fue aplazada para el mes de mayo de 2020. | Abril de 2020 | Dirección de Planeación
Erica Naslin Garcia Florez |  |  | Juan Guillermo Soto Marín
Director Técnico de Planeación |  |  | Director Operativo Control Interno

## Componente 4
Informe - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente | Producto | Meta programada | Meta lograda con corte a abril 30 de 2020 | Eficacia con corte a abril 30 de 2020 | Informe de avance | Mes de entrega del producto | Unidad administrativa responsable
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Informe de retroalimentación del cliente presentado ante la alta dirección (Acta revisión por la dirección año 2019) | 1 | 0 | 0% | Esta programado para el mes de noviembre de 2020. | Noviembre de 2020 | Dirección de Planeación
Fortalecimiento de los canales de atención | Sitio web articulado con requerimientos normativos | 1 | 0 | 0% | Esta programado para el mes de noviembre de 2020. | Noviembre de 2020 | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
| Estrategia de servicio al ciudadano, desde el sitio web, diseñada | 1 | 0 | 0% | Se ha estado trabajando en la formulación de un proyecto de inversión que será incluido en el Plan de Desarrollo de esta vigencia y que esta orientado a la creación de un Centro Integral de Atención a la Ciudadanía. | Junio de 2020 | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
| Sitio web bajo la norma NTC 5854 | 1 |  | 0% | Aunque esta programado para el mes de noviembre de 2020. La Dirección de Comunicaciones y publicaciones ha formulado un proyecto que contempla la intervención del sitio web institucional con fines de mejoramiento. Esto garantizará la destinación de recursos de inversión para el cumplimiento de este producto | Noviembre de 2020 | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
| Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube) actualizadas | 2 | 0 | 0% | Las redes se encuentran en actualización permanente. Visitar las cuentas institucionales @ITMInstitucional, en Instagram y Facebook; y @ITM_Medellin, en Twitter. Así mismo el Canal de YouTube ITM. | Enero 01 a Diciembre de 2020 | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Talento humano | Taller de actualización para el servicio al cliente, evento dirigido a los servidores que atienden cliente interno y externo | 1 | 0 | 0% | Se tiene programado para el mes de noviembre de 2020. | Noviembre de 2020 | Departamento de Personal
| Evento de capacitación “Fortalecimiento de líderes” desde el ser para el hacer | 1 | 0 | 0% | Este evento se realizará en el mes de mayo de 2020. | Mayo de 2020 | Departamento de Personal
| Campaña de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la Institución | 1 | 0 | 0% | Se tiene programado como fecha de entrega junio de 2020. | Junio de 2020 | Departamento de Personal
Normativo y procedimental | Plan de participación ciudadana | 1 | 0 | 0% | Tiene como fecha de entrega junio de 2020. | Junio de 2020 | Secretaría General
| Normograma actualizado | 1 | 0 | 0% | Aunque tiene como fecha final de entrega noviembre de 2020. La Institución, desde cada uno de sus procesos esta actualizando el sistema g+ de forma permanente. | Noviembre de 2020 | Secretaría General
| Código de integridad, adoptado y socializado | 1 | 0 | 0% | Se ha incluido este producto en el plan de desarrollo de esta vigencia. Se proyecta entregar en el año 2021, una vez se defina esta fecha se analizará si es necesario eliminar este producto del plan anticorrupción de este año. | Junio de 2020 | Departamento de Personal
| Carta de trato digno elaborada y publicada | 1 | 0 | 0% | Se tiene programada la entrega de este producto en junio de 2020. | Junio de 2020 | Departamento de Personal
| Política de protección de datos personales, actualizada | 1 | 0 | 0% | Se tiene programada la entrega de este producto en noviembre de 2020. | Noviembre de 2020 | Secretaría General en coordinación con el Departamento de Sistemas
| Aplicativo para la administración de peticiones, quejas y reclamos optimizado para su operación | 1 | 0 | 0% | Se tiene programada la entrega de este producto en noviembre de 2020. | Noviembre de 2020 | Secretaría General
| Informe sobre la atención de peticiones registradas en el aplicativo de quejas, reclamos y sugerencias del ITM | 2 | 1 | 50% | Se elaboró análisis de datos de las PQRS del 1 de enero al 30 de junio de 2019 y de Junio a Diciembre de 2019 La evidencia se encuentra publicada en la siguiente ruta: https://www.itm.edu.co/institucion-17/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ | Enero de 2020 Julio de 2020 | Secretaría General
| Campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos y la transparencia y acceso a la información pública | 1 | 0 | 0% | Se tiene programada para el mes de julio de 2020. | Julio de 2020 | Secretaría General
Relacionamiento con el ciudadano | Medición de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido | 1 | 0 | 0% | Se tiene programada para el mes de noviembre de 2020. | Noviembre de 2020 | Secretaría General
Erica Naslin Garcia Florez |  |  | Juan Guillermo Soto Marín
Director Técnico de Planeación |  |  | Director Operativo Control Interno

## Componente 5
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Subcomponente | Producto | Meta programada | Meta lograda con corte a abril 30 de 2020 | Eficacia con corte a abril 30 de 2020 | Informe de avance | Mes de entrega del producto | Unidad administrativa responsable
Lineamientos de transparencia activa | Sección “Transparencia y acceso a la información pública” disponible en el sitio web con información actualizada | 1 | 0 | 0% | Se tiene programado para noviembre de 2020. | Noviembre de 2020 | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
| Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) - Ley 1712 de 2014 (Formulación y evaluación de plan de mejoramiento) | 1 | 0 | 0% | Se tiene programado para noviembre de 2020. | Noviembre de 2020 | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones en coordinación con la Dirección de Planeación
| Autodiagnóstico de Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (Formulación y evaluación de plan de mejoramiento) | 1 | 0 | 0% | Se tiene programado para noviembre de 2020. | Noviembre de 2020 | Departamento de Sistemas
| Datos abiertos publicados | 1 | 0 | 0% | Se tiene programado para noviembre de 2020. | Noviembre de 2020 | Departamento de Sistemas
Lineamientos de transparencia pasiva | Reglamentación de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias revisado y ajustado a los requerimientos legales | 1 | 0 | 0% | Se tiene programado para el mes de junio de 2020. | Junio de 2020 | Secretaría General
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | Inventario de activos de Información actualizado, publicado y adoptado mediante acto administrativo | 1 | 0 | 0% | Se tiene programado para noviembre de 2020. | Noviembre de 2020 | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
| Índice de Información Clasificada y Reservada adoptado mediante acto administrativo | 1 | 0 | 0% | Se tiene programado para noviembre de 2020. | Noviembre de 2020 | Departamento Archivo Central
| IPv6 adoptado por la Institución | 1 | 0 | 0% | Se tiene programado para diciembre de 2020. | Diciembre de 2020 | Departamento de Sistemas
Criterio diferencial de accesibilidad | Caracterización de la población vulnerable o en situación de discapacidad | 1 | 1 | 100% | Se realizó la caracterización de estudiantes nuevos, que ingresaron en el primer semestre del año 2020, pertenecientes al programa de inclusión. | Abril de 2020 | Dirección de Bienestar
| Curso de lengua de señas | 1 | 0 | 0% | Se tiene programado para el mes de julio de 2020. | Julio de 2020 | Dirección de Bienestar
| Diccionario de neologismos actualizado | 1 | 0 | 0% | Se tiene programado para el mes de julio de 2020. Durante es el primer semestre de 2020-1, se ha venido trabajando en el proceso de recopilación fílmica y escrita de los diferentes neologismos hasta ahora usados en la carrera de artes visuales y de gestión administrativa. | Julio de 2020 | Dirección de Bienestar
| Talleres para personas en situación de discapacidad | 30 | 0 | 0% | Se tiene programado para el mes de julio de 2020. | Julio de 2020 Diciembre de 2020 | Dirección de Bienestar
| Curso de diversidad de género | 1 | 0 | 0% | El curso ya está planteado y con fechas para su realización Martes y jueves del 2 al 30 de Julio. | Julio de 2020 | Dirección de Bienestar
Monitoreo del acceso a la información pública | Informe de solicitudes de acceso a información | 2 | 1 | 50% | Se adjunta informe. | Enero 31 de 2020 Julio 31 de 2020 | Secretaría General
Erica Naslin Garcia Florez | [5 empty] | Juan Guillermo Soto Marín
Director Técnico de Planeación | [5 empty] | Director Operativo Control Interno