## Gestión del riesgo
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Componente. Gestión del riesgo
Producto |  | Meta programada | Mes de entrega del producto | Unidad administrativa responsable | Meta lograda enero a agosto de 2025
Política de administración de riesgos vigente (Manual) |  | 1 | Noviembre | Dirección de Planeación | 1
Mapa de riesgos de corrupción 2025 actualizado |  | 1 | Noviembre | Dirección de Planeación | 0
Procesos con riesgos, para la vigencia 2025, revisados y actualizados |  | 14 | Noviembre | Líderes de proceso - Consolida la Dirección de Planeación | 14
Informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos institucionales por proceso |  | 2 | Julio 31 Noviembre | Dirección de Planeación | 1

## Racionalización de trámites
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Racionalización de Trámites - Planeación estratégica de racionalización
Acción a seguir | Ruta de trabajo propuesta | Beneficio para el ciudadano o la entidad | Unidad administrativa responsable | Mes de terminación de la acción | Meta lograda enero a agosto de 2025
Implementación de certificados electrónicos para estudiantes y egresados del ITM | Implementación de plataforma de emisión de certificados | Poner a disposición de los estudiantes y egresados certificados electrónicos de emisión autónoma | Admisiones y Programación Académica en coordinación con el Departamento de Sistemas | Diciembre | 90%

## Componente racionalización 2
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Racionalización de Trámites - Planeación estratégica de racionalización
Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar | Beneficio al ciudadano | Unidad administrativa responsable | Mes de entrega del producto
Proceso de implementación certificados electrónicos para estudiantes y egresados del ITM | Tecnológica | Implementación de plataforma de emisión de certificados | El estudiante y egresado debe realizar la gestión en de manera presencial en los puntos de atención indicados por la Institución para obtener los certificados que requieren | Implementar la plataforma de emisión de certificados | Poner a disposición de los estudiantes y egresados certificados electrónicos de emisión autónoma | Admisiones y Programación Académica en coordinación con el Departamento de Sistemas | Diciembre

## Rendición de cuentas
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Componente. Rendición de cuentas
Producto |  | Meta programada | Mes de entrega del producto | Unidad administrativa responsable | Meta lograda enero a agosto de 2025
Informe consolidado de rendición pública de cuentas año 2025 |  | 1 | Junio | Dirección de Planeación en coordinación con la Dirección de Comunicaciones y Publicaciones | 1
Emisión de rendición pública de cuentas año 2024, a través de las redes sociales |  | 1 | Junio | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones | 1
Informe consolidado de resultados de aplicación de encuesta previa sobre temas de interés para abordar en la rendición de cuentas |  | 1 | Junio | Dirección de Planeación | 1
Informe parcial de revisión del cumplimiento del plan de acción 2025 |  | 1 | Agosto | Dirección de Planeación | 1
Productos audiovisuales informativos, para fortalecer la interacción entre las directivas y la comunidad en general |  | 1 | Noviembre | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones | 66.67%
Informe diagnóstico del proceso de rendición de cuentas del año 2024 |  | 1 | Agosto | Dirección de Planeación | 1
Informe de retroalimentación del cliente presentado ante la alta dirección (Informe de revisión por la dirección año 2025) |  | 1 | Noviembre | Dirección de Planeación | 0
Sitio web articulado con requerimientos normativos |  | 1 | Enero 01 a Diciembre | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones | 66.67%
Redes sociales actualizadas |  | 2 | Enero 01 a Diciembre | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones | 1

## Atención al ciudadano
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Componente. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Producto |  | Meta programada | Mes de entrega del producto | Unidad administrativa responsable | Meta lograda enero a agosto de 2025
Reglamentación de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias publicada |  | 1 | Diciembre | Secretaría General | 1
Informe sobre la atención de peticiones registradas en el aplicativo de quejas, reclamos y sugerencias del ITM |  | 3 | Abril Julio Octubre | Secretaría General | 2

## Transparencia y Acceso
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Componente. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública
Producto |  | Meta programada | Mes de entrega del producto | Unidad administrativa responsable | Meta lograda enero a agosto de 2025
Sección “Transparencia y acceso a la información pública” disponible en el sitio web con información actualizada |  | 1 | Noviembre | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones | 1
Inventario de activos de Información actualizado y publicado |  | 1 | Noviembre | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones | 1
Sitio web articulado con requerimientos normativos |  | 1 | Enero 01 a Diciembre | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones | 66.67%
Redes sociales actualizadas |  | 1 | Enero 01 a Diciembre | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones | 1
Informe sobre la atención de peticiones registradas en el aplicativo de quejas, reclamos y sugerencias del ITM |  | 3 | Abril Julio Octubre | Secretaría General | 2

## Integridad
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Componente. Integridad
Producto |  | Meta programada | Mes de entrega del producto | Unidad administrativa responsable | Meta lograda enero a agosto de 2025
Proceso de coaching para equipos priorizados en liderazgo, trabajo en equipo, sentido de pertenencia y adopción de valores de actuación de cara al interés público |  | 1 | Diciembre | Departamento de Personal | 66.67%

## Conflictos de interés
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Componente. Conflicto de interés
Producto |  | Meta programada | Mes de entrega del producto | Unidad administrativa responsable | Meta lograda enero a agosto de 2025
Capacitación de conflictos de interés a cuerpos colegiados del ITM |  | 1 | Noviembre | Secretaría General | 0

## Participación
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Componente. Participación e innovación
Producto |  | Meta programada | Mes de entrega del producto | Unidad administrativa responsable | Meta lograda enero a agosto de 2025
Matriz de necesidades y expectativas de partes interesadas actualizada |  | 1 | Noviembre | Dirección de Planeación | 1

## Cumplimiento normativo
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Componente. Cumplimiento normativo
Producto |  | Meta programada | Mes de entrega del producto | Unidad administrativa responsable | Meta lograda enero a agosto de 2025
Normograma actualizado |  | 1 | Noviembre | Secretaría General | 72.72%

## Componente Iniciativas adiciona
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Iniciativas adicionales
Producto |  | Meta programada | Mes de entrega del producto | Unidad administrativa responsable | Meta lograda enero a agosto de 2025
Procesos de implementación de estrategias de accesibilidad que incluye procesos de monitoreo. |  | 2 | Diciembre de 2025 | Dirección de Bienestar | 1
Proceso de implementación de Escuelas para la inclusión y la diversidad. |  | 2 | Diciembre de 2025 | Dirección de Bienestar | 1