## Participación
Participa en la construcción del programa de transparencia y ética pública ITM
https://forms.office.com/r/8x2s8wGFHE?origin=lprLink

## Componente GI
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Componente. Gestión integral del riesgo de corrupción
Producto |  | Meta programada | Mes de entrega del producto | Unidad administrativa responsable
Política de administración de riesgos actualizada (Manual) |  | 1 | Noviembre de 2025 | Dirección de Planeación
Manual de riesgos publicado en sitio web |  | 1 | Noviembre de 2025 | Dirección de Planeación
Mapa de riesgos de corrupción 2024 |  | 1 | Noviembre de 2025 | Dirección de Planeación
Procesos con riesgos, para la vigencia 2025, revisados y actualizados (Incluye anexos) |  | 14 | Noviembre de 2025 | Líderes de proceso - Consolida la Dirección de Planeación
Matriz de Riesgos de Corrupción publicado en sitio web |  | 1 | Noviembre de 2025 | Dirección de Planeación
Informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos institucionales por proceso |  | 2 | Julio 31 de 2025 Noviembre de 2025 | Dirección de Planeación

## Componente Redes
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Componente. Redes institucionales y canales de denuncia
Producto |  | Meta programada | Mes de entrega del producto | Unidad administrativa responsable
Reglamentación de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias publicada |  | 1 | Diciembre de 2025 | Secretaría General
Informe sobre la atención de peticiones registradas en el aplicativo de quejas, reclamos y sugerencias del ITM |  | 3 | Abril de 2025 Julio de 2025 Octubre de 2025 | Secretaría General

## Componente legalidad
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Componente. Legalidad e integridad
Producto |  | Meta programada | Mes de entrega del producto | Unidad administrativa responsable
Proceso de coaching para equipos priorizados en liderazgo, trabajo en equipo, sentido de pertenencia y adopción de valores de actuación de cara al interés público |  | 1 | Diciembre de 2025 | Departamento de Personal

## Componente racionalización
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Racionalización de Trámites - Planeación estratégica de racionalización
Acción a seguir | Ruta de trabajo propuesta | Beneficio para el ciudadano o la entidad | Unidad administrativa responsable | Mes de terminación de la acción
Implementación de certificados electrónicos para estudiantes y egresados del ITM | Implementación de plataforma de emisión de certificados | Poner a disposición de los estudiantes y egresados certificados electrónicos de emisión autónoma | Admisiones y Programación Académica en coordinación con el Departamento de Sistemas | Diciembre de 2025

## Componente racionalización 2
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Racionalización de Trámites - Planeación estratégica de racionalización
Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar | Beneficio al ciudadano | Unidad administrativa responsable | Mes de entrega del producto
Proceso de implementación certificados electrónicos para estudiantes y egresados del ITM | Tecnológica | Implementación de plataforma de emisión de certificados | El estudiante y egresado debe realizar la gestión en de manera presencial en los puntos de atención indicados por la Institución para obtener los certificados que requieren | Implementar la plataforma de emisión de certificados | Poner a disposición de los estudiantes y egresados certificados electrónicos de emisión autónoma | Admisiones y Programación Académica en coordinación con el Departamento de Sistemas | Diciembre de 2025

## Componente participación
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Participación ciudadana y rendición de cuentas
Producto |  | Meta programada | Mes de entrega del producto | Unidad administrativa responsable
Informe consolidado de rendición pública de cuentas año 2025 |  | 1 | Junio de 2025 | Dirección de Planeación en coordinación con la Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Emisión de rendición pública de cuentas año 2024, a través de las redes sociales |  | 1 | Junio de 2025 | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Informe consolidado de resultados de aplicación de encuesta previa sobre temas de interés para abordar en la rendición de cuentas |  | 1 | Junio de 2025 | Dirección de Planeación
Informe parcial de revisión del cumplimiento del plan de acción 2025 |  | 1 | Agosto de 2025 | Dirección de Planeación
Productos audiovisuales informativos, para fortalecer la interacción entre las directivas y la comunidad en general |  | 1 | Noviembre de 2025 | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Informe diagnóstico del proceso de rendición de cuentas del año 2024 |  | 1 | Agosto de 2025 | Dirección de Planeación
Informe de retroalimentación del cliente presentado ante la alta dirección (Informe de revisión por la dirección año 2025) |  | 1 | Noviembre de 2025 | Dirección de Planeación
Sitio web articulado con requerimientos normativos |  | 1 | Enero 01 a Diciembre de 2025 | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Redes sociales actualizadas |  | 2 | Enero 01 a Diciembre de 2025 | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Matriz de necesidades y expectativas de partes interesadas actualizada |  | 1 | Noviembre de 2025 | Dirección de Planeación

## Componente Transparencia
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Transparencia y acceso a la información pública
Producto |  | Meta programada | Mes de entrega del producto | Unidad administrativa responsable
Sección “Transparencia y acceso a la información pública” disponible en el sitio web con información actualizada |  | 1 | Noviembre de 2025 | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Inventario de activos de Información actualizado y publicado |  | 1 | Noviembre de 2025 | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Sitio web articulado con requerimientos normativos |  | 1 | Enero 01 a Diciembre de 2025 | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Redes sociales actualizadas |  | 2 | Enero 01 a Diciembre de 2025 | Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Informe sobre la atención de peticiones registradas en el aplicativo de quejas, reclamos y sugerencias del ITM |  | 3 | Abril de 2025 Julio de 2025 Octubre de 2025 | Secretaría General

## Componente Estado abierto
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Estado Abierto
Producto |  | Meta programada | Mes de entrega del producto | Unidad administrativa responsable
Normograma actualizado |  | 1 | Noviembre de 2025 | Secretaría General

## Componente Iniciativas adiciona
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025
Iniciativas adicionales
Producto |  | Meta programada | Mes de entrega del producto | Unidad administrativa responsable
Procesos de implementación de estrategias de accesibilidad que incluye procesos de monitoreo. |  | 2 | Diciembre de 2025 | Dirección de Bienestar
Proceso de implementación de Escuelas para la inclusión y la diversidad. |  | 2 | Diciembre de 2025 | Dirección de Bienestar